****

 **Муниципальное бюджетное**

**общеобразовательное учреждение**

 **«Светлинская средняя**

**общеобразовательная школа №1»**

 ул. Овечкина, д.9, пос. Светлый, 462740

 телефон: (35366) 2-19-38,2-19-34

 ИНН 5644003722

 КПП 564401001

e-mail: svetschool1-2007@yandex.ru

 **ПРИКАЗ**

**22.01.2020 № 11**

 **п. Светлый**

**О созданиив 2020 году**

**на базе МБОУ «Светлинская СОШ№1»**

 **центра образования цифрового и гуманитарного**

**профилей «Точка роста»**

В соответствии с приказом министерства образования от 30.09.2019 № 01-21/1915 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области», методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-133 от 17.12.2019, №Р- 5 от 15.01.2020г., с приказом УО №02-о от 10.01.2020г «О созданиив 2020 году на базе МБОУ «Светлинская СОШ№1» и МБОУ «Степная СОШ» центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителем руководителя центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Светлинская СОШ №1» учителя информатики Курманбаеву Э.Н.
	1. Курманбаевой Э.Н. подготовить нормативно – правовую базу работы центра до 01.08.2020г
	2. Размещать информацию на сайте школы по работе центра после обновления
2. Утвердить штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»в МБОУ «Светлинская СОШ №1» (Приложение 1).
3. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Светлинская СОШ №1».(Приложение 2).
4. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированиюцентра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Нефедова

С приказом ознакомлены Э.Н. Курманбаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу №11 от 22.01.2020

Штатное расписание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»в МБОУ «Светлинская СОШ №1»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала  | Позиция (содержание деятельности)  | Ф.И.О  |
| Управленческий персонал  | Руководитель |  |
|  | Заместитель руководителя |  |
| Основной персонал (учебная часть)  | Педагог дополнительного образования  | Нефедова С.В. |
|  |  | Абдрашитова О.Я. |
|  |  | Гейченко Т.Н. |
|  |  | Арсентьева А.С |
|  |  | Курманбаева Э.Н. |
|  | Учитель по предмету «Технология» | Курманбаева Э.Н. |
|  | Учитель по предмету «Информатика» | Курманбаева Э.Н. |
|  |  | Ганкевич И.В. |
|  | Преподаватель – организатор ОБЖ | Левинских Т.Н. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 2.

 к приказу №11 от 22.01.2020г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

 **о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Светлинская СОШ №1»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

2. Центр создается на базе МБОУ «Светлинская СОШ №1» (далее – Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

 3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителями и настоящим Положением.

**Глава 2. Цели, задачи и направления деятельности Центра**

5. Основными целями Центра являются:

1) создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

2) обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология».

6. Задачи Центра:

1) охват на обновленной материально-технической базе МБОУ «Светлинская СОШ №1» контингента обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология»;

2) обеспечение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ с учетом достижения рекомендуемых минимальных индикаторов и показателей.

 3) обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников, родительской общественности в освоение программ по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям;

 4) обеспечение использования инфраструктуры Центра «Точка роста» как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности во внеурочное время.

**Глава 3. Порядок создания Центра «Точка роста»**

1)Начальник Управления образования администрации МО Светлинский район издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центр «Точка роста», а также о создании Центра «Точка роста», утверждающий положение о деятельности Центра «Точка роста», включая функции Центра «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Светлинского района.

 2)Учредитель МБОУ «Светлинская СОШ №1» обеспечивает принятие или внесение изменений в соответствующие правовые акты и документы, в том числе (при необходимости)устав организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и период и другие акты.

 3) При достижении минимальных индикаторов и показателей деятельности Центра «Точка роста», общеобразовательная организация имеет возможность осуществлять дополнительный прием обучающихся, в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов и внебюджетных источников, а также реализовывать образовательные программы в сетевой форме.

**Глава 4. Требования к функционированию Центра «Точка роста» и организации образовательного процесса**

 1)Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания и методов обучения по основным общеобразовательным программам в рамках федерального проекта;

 2)Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся, в том числе в каникулярный период;

 3)Создание, апробация и внедрение моделей равного доступа к современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей обучающихся иных населенных пунктов сельских территорий;

 4)Реализация и участие в реализации образовательных программ основного общего образования в сетевой форме;

 5)Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

 6)Содействие развитию шахматного образования;

 7)Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

 8)Реализация по непрерывному развитию педагогических работников и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогических работников Центра «Точка роста», реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы;

 9)Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных технологий;

 10)Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, повышение их социальной активности и мотивации к творческой деятельности.

**Глава 5. Требования к кадровому составу и штатной численности Центра «Точка роста»**

 1)Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Центром «Точка роста») и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.

 2)Центры вправе привлекать к реализации образовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогической науки», в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

**Глава 6. Требования к имущественному комплексу Центра «Точка роста»**

 1)Центр «Точка роста» должен быть расположен не менее чем в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не менее 40 квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны:

 - учебный кабинет по предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология» (функциональные зоны);

 - открытое пространство (помещение) для проектной деятельности.

 Допускается комбинирование функциональных зон в одном помещении с учетом необходимости обеспечения единовременной реализации образовательных программ по направлениям.

 2)Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу зоны коллективной работы, включающей шахматную гостиную, медиазону и (или) медиатеку.

 3)Зонирование и дизайн-проектирование помещений в Центре «Точка роста» осуществляется в соответствии со спецификой образовательных направлений, а также с учетом руководства по брендированию Центров «Точка роста», утверждаемого Федеральным оператором.

 4)Рекомендуется осуществлять зонирование помещений согласно современным и актуальным стандартам зонирования офисных и общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей для написания на стенах идругие).

**Глава 7. Требования к комплектованию набора средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста»**

 1)Минимальные функциональные и технические требования и количество средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста», включая оборудование (далее- инфраструктурный лист), определяются региональным координатором на основе примерного перечня средств обучения и воспитания для создания Центра «Точка роста», приведенного в Приложении, а также примерного типового инфраструктурного листа, определяемого федеральным оператором.

 2)При проведении закупок средств обучения и воспитания из инфраструктурного листа для оснащения Центра «Точка роста» рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию отечественных производителей при эквивалентных технологических характеристиках.

 3)При осуществлении государственных и муниципальных закупок необходимо руководствоваться актуальными нормами законодательства Российской Федерации.

Приложение 3

к приказу№11 от 20.01.2020г.

**ПЛАН**

**Мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированиюцентра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказы директора МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» «Осоздании Центра всоответствии сметодическимирекомендациями» | Январь |
| 1. 2
2. 2222

2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ«СветлинскаяСОШ №1»  | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базеМБОУ«СветлинскаяСОШ №1»посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).2.Размещение на официальном сайте МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» баннера «ТОЧКА РОСТА» -федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика»1. Формирование штатного расписания Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Январь - Август |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;- объявление конкурсных закупочных процедур; |  Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – Август  |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Оренбургской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области | Июнь-август |
| 1. 6

6 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Август  |
| 7 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ«СветлинскаяСОШ №1»  | Сентябрь  |
| 1. 7

8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ«СветлинскаяСОШ №1»  | Формирование приказово зачислении обучающихся в Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь |
| 9 | Согласование с учредителем структуры штатов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» с учетом штатных единиц Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Август |
| 10 | Корректировка муниципального задания для МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 01.09.2020г. |
| 12 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  Утверждение графика работы Центров, расписания занятий в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 13 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2020 года – 2021 год |
| 14 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ«СветлинскаяСОШ №1» сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | сентябрь 2020 год |